## 用户类型
用户类型 | 用户描述
家长 | 想要找到一个合适且靠谱的家教老师，来提高孩子成绩
大学生 | 想要找一个兼职，勤工俭学，有一定的知识储备，可以胜任家教的任务

## 产品Blocklog
用户故事 | ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计
作为一个要找家教的家长，我希望方便的找到合适的老师，这样可以帮助我的孩子提高学习成绩
作为一个要做兼职的大学生，我想要一个兼职的软件平台，这样可以让我方便的找到兼职
| 1 | 登录验证 | 作为平台的用户，我希望验证我的登录信息，以防止他人登录我的账户 | 95 | 6
| 2 | 筛选用户 | 作为一个家长或大学生，我希望可以对用户进行筛选，方便我找到合适的家教或兼职 | 90 | 6
| 3 | 信息展示 | 作为一个家长或大学生，我希望可以查看其它用户发布的信息，以便于我能找到合适的家教或兼职 | 96 | 10
| 4 | 管理与发布我的信息 | 作为平台的用户，我希望可以发布与管理我的信息，以便于我能将我的信息更好的展示给其它用户 | 95 | 8
| 5 | 学习内容区 | 作为一个家长或大学生，我希望可以有一个供孩子或自己学习相关知识的区域，以便于巩固孩子的知识或温习要讲的内容 | 85 | 6
| 6 | 押金系统 | 作为平台的用户，我希望可以有押金系统，以便于通过押金的形式来防止约定好的用户毁约 | 87 | 10
| 7 | 社区系统 | 作为平台的用户，我希望可以有社区系统，以便于我对其它用户进行收藏、评价与预约等操作 | 85 | 8
| 8 | 认证系统 | 作为平台的用户，我希望可以有认证系统，以便于对所有用户的身份真实性进行验证 | 90 | 8
| 9 | 聊天系统 | 作为平台的用户，我希望可以有聊天系统，以便于我与其它用户交流，更方便的了解他们的详细信息 | 90 | 10

## 第一次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
1 | 登录验证 | 作为平台的用户，我希望验证我的登录信息，以防止他人登录我的账户 | 95 | 6
[5 empty] | 注册 | 作为一个用户，我希望能够注册用户名和密码，以便我可以登录软件。 | 马云龙 | 1 | Done
[5 empty] | 邮箱登录 | 作为一个用户，我希望能够通过邮箱账号登录，以便于快捷的登录软件。 | 薛超凡 | 1 | Done
[5 empty] | 找回密码 | 作为一个用户，我希望能够通过注册信息（邮箱、手机号等）找回密码，以防丢失账号。 | 方晓伟 | 2 | Done
[5 empty] | 自动登录 | 作为一个用户，我希望登录后下次启动软件时可以自行登录，以避免重复登录操作 | 冯聪 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 1 | Done
2 | 筛选用户 | 作为一个家长或大学生，我希望可以对用户进行筛选，方便我找到合适的家教或兼职 | 90 | 6 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 按学科筛选 | 作为一个用户，我希望能够按照学科筛选信息，以便我选择我擅长或需要的内容。 | 马云龙 | 1 | Done
[5 empty] | 按性别筛选 | 作为一个用户，我希望能够按照性别筛选信息，从而避免诸多不便。 | 薛超凡 | 1 | Done
[5 empty] | 按距离筛选 | 作为一个学生，我希望选择自己距离自己较的地点兼职，以避免在路上浪费时间。 | 方晓伟 | 1 | Done
[5 empty] | 按经验筛选 | 作为一个名长，我希望能够选择有经验的学生作为家教，以便孩子能退得到更好的教学。 | 冯聪 | 1 | Done
[5 empty] | 按价格筛选 | 作为一个用户，我希望能够查看价格信息，以便我选择最合适的一个。 | 马云龙 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 薛超凡 | 1 | Done
3 | 信息展示 | 作为一个家长或大学生，我希望可以查看其它用户发布的信息，以便于我能找到合适的家教或兼职 | 96 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 学校信息展示 | 作为一名家长，我希望能够查看每一个学生的学校学院专业等信息，以便更全面的了解学生学业状况。 | 马云龙 | 3 | Done
[5 empty] | 时间信息展示 | 作为一个用户，我希望能够查看学生的空余时间或家长的期望时间，以便合理安排时间。 | 薛超凡 | 3 | Done
[5 empty] | 个人信息展示 | 作为一个用户，我希望能够看到能详细的信息（列如具体要求和个人说明），以便更全面的了解学生信息。 | 方晓伟 | 3 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 1 | Done

## 第二次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
5 | 学习内容区 | 作为一个家长或大学生，我希望可以有一个供孩子或自己学习相关知识的区域，以便于巩固孩子的知识或温习要讲的内容 | 85 | 6
[5 empty] | 预习要讲内容 | 作为一个大学生或家长，我希望有温习要讲内容功能，让孩子上课更加轻松 | 马云龙 | 1 | Done
[5 empty] | 复习已讲内容 | 作为一个大学生或家长，我希望有复习已讲内容功能，让孩子完全掌握知识点 | 薛超凡 | 2 | Done
[5 empty] | 家庭作业 | 作为一个大学生或家长，我希望有家庭作业功能，让孩子可以及时做题从而掌握知识 | 冯聪 | 1 | Done
[5 empty] | 自学内容区域 | 作为一个大学生或家长，我希望有自学内容功能，让孩子完成作业后可以自主学习 | 方晓伟 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 1 | Done
4 | 管理与发布我的信息 | 作为平台的用户，我希望可以发布与管理我的信息，以便于我能将我的信息更好的展示给其它用户 | 95 | 8 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 添加我的信息 | 作为一个平台的用户，我希望可以有添加我的信息功能，让其他人可以更好的了解我 | 马云龙 | 2 | Done
[5 empty] | 更改我的信息 | 作为一个平台的用户，我希望可以有更改我的信息功能，让其他人可以了解到我的最新信息 | 薛超凡 | 2 | Done
[5 empty] | 删除我的信息 | 作为一个平台的用户，我希望可以有删除我的信息功能，让我可以删除我的没用信息 | 方晓伟 | 1 | Done
[5 empty] | 发布我的信息 | 作为一个平台的用户，我希望可以有发布我的信息功能，让其他的人可以看见我的信息 | 方晓伟 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 2 | Done
6 | 押金系统 | 作为平台的用户，我希望可以有押金系统，以便于通过押金的形式来防止约定好的用户毁约 | 87 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 违约处罚 | 作为一个平台的用户，我希望可以有违约处罚功能，可以让不守约的用户受到惩罚 | 冯聪 | 3 | Done
[5 empty] | 押金退回 | 作为一个平台的用户，我希望可以有押金退回功能，可以让平台的用户及时退回押金 | 方晓伟 | 3 | Done
[5 empty] | 押金缴纳 | 作为一个平台的用户，我希望可以有押金缴纳功能，可以约束平台的用户守信 | 薛超凡 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 2 | Done

## 第三次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
7 | 社区系统 | 作为平台的用户，我希望可以有社区系统，以便于我对其它用户进行收藏、评价与预约等操作 | 85 | 8
[5 empty] | 用户收藏 | 作为一个用户，我希望可以收藏好的老师，以便推荐给他人 | 薛超凡 | 3 | Done
[5 empty] | 用户评价 | 作为一个用户，我希望可以评价下单的老师，以便促进老师进步 | 马云龙 | 2 | Done
[5 empty] | 用户预约 | 作为一个用户，我希望可以预约下单的老师，以便方便联系 | 方晓伟 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 1 | Done
8 | 认证系统 | 作为平台的用户，我希望可以有认证系统，以便于对所有用户的身份真实性进行验证 | 90 | 8 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 学生身份认证 | 作为一个用户，我希望可以获取老师的学生证信息，以便家长更加放心 | 马云龙 | 2 | Done
[5 empty] | 老师姓名身份认证 | 作为一个用户，我希望可以获取老师的身份证号码，以便家长更加放心 | 冯聪 | 2 | Done
[5 empty] | 老师资格认证 | 作为一个家长，我希望可以获取老师的教师资格证书信息，以便家长更加放心 | 薛超凡 | 3 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 1 | Done
9 | 聊天系统 | 作为平台的用户，我希望可以有聊天系统，以便于我与其它用户交流，更方便的了解他们的详细信息 | 90 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 私聊 | 作为一个用户，我希望可以有单独聊天功能，让我可以和他人私聊 | 冯聪 | 3 | Done
[5 empty] | 群聊 | 作为一个用户，我希望可以有群聊功能，让我可以和多人一起分享学习经验 | 薛超凡 | 3 | Done
[5 empty] | 语音聊天 | 作为一个用户，我希望可以有语言聊天功能，让我可以和他人进行语言聊天 | 马云龙 | 2 | Done
[5 empty] | 位置信息 | 作为一个用户，我希望可以获取老师当前的位置信息，让我可以知道老师还有多久到达 | 冯聪 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 冯聪 | 1 | Done